泾教综发〔2024〕35号

关于印发《教育系统落实2024年教育质量提升行动任务清单责任分工》的通知

各乡镇中心校、县直中小学、幼儿园，局机关各股室：

现将《教育系统落实2024年教育质量提升行动任务清单责任分工》予以印发，请认真贯彻落实，确保按期完成各项工作任务。

 泾源县教育体育局

 2024年4月15日

教育系统落实2024年教育质量提升行动

任务清单责任分工

为深入推进教育质量提升行动各项工作任务，切实提升教育质量，按照《泾源县2024年教育质量提升行动任务清单》要求，特制定教育系统落实2024年教育质量提升行动任务清单责任分工。

一、落实立德树人根本任务

**1.开展“学雷锋”志愿服务系列活动。**

时间：2024年3月

形式：校级开展

责任单位：各学校

**2.开展“缅怀革命先烈、传承红色基因”主题教育活动。**

时间：2024年4月

形式：校级开展

责任单位：各学校

**3.遴选全县中小学思政课教师“铸牢中华民族共同体意识”示范课例。**

时间：2024年3月、4月

形式：县、校逐级开展

责任股室：教研室

责任单位：各学校

**4.开展全县学校“研学旅行”活动。**

时间：2024年4月、5月

形式：县级开展

责任股室：教育股

责任单位：各学校

**5.开展“为中国式现代化挺膺担当”主题宣传活动。**

时间：2024年3月-12月

形式：县、校分级开展

责任股室：教育股（教育团工委）

责任单位：各中学、县职业技术学校

**6.开展纪念中国少年先锋队建队75周年系列活动。**

时间：2024年3月-12月

形式：县、校分级开展

责任股室：教育股（教育团工委）

责任单位：各学校

**7.开展铸牢中华民族共同体意识进校园、大宣讲活动。**

时间：2024年3月-12月

形式：县、校分级开展

责任股室：教育工委办公室、教育股（教育团工委）

责任单位：各学校

**8.开展全县中小学校铸牢中华民族共同体意识应知应会知识竞赛。**

时间：2024年3月-12月

形式：县、校分级开展

责任股室：教育股

责任单位：各学校

**9.举办全县中小学劳动教育观摩活动。**

时间：2024年5月

形式：县级开展

责任股室：教育股

责任单位：各学校

**10.开展全区第六届中华经典诵写讲大赛县级初赛。**

时间：2024年6月-7月

形式：县、校逐级开展

责任股室：教研室

责任单位：各学校

**11.开展“红石榴·心向党”争章活动及“红石榴·手拉手”交流活动。**

时间：2024年3月-12月

形式：县、校分级开展

责任股室：教育股（教育团工委）

责任单位：各学校

**12.举办全县中小学生田径运动会。**

时间：2024年5月

形式：县级主办

责任股室：体卫艺股

责任单位：各学校

**13.举办全县中小学生篮球、足球校园联赛。**

时间：2024年10月

形式：县、校逐级举办

责任股室：体卫艺股

责任单位：各学校

**14.举办全县中小学生艺术汇演系列活动。**

时间：2024年6月-10月

形式：县、校逐级举办

责任股室：体卫艺股

责任单位：各学校

**15.开展德育示范校、劳动教育示范校评选活动。**

时间：2024年10月-12月

形式：县、校分级开展

责任股室：教育股

责任单位：各学校

**16.开展推广普通话宣传周暨“小手拉大手学讲普通话”活动。**

时间：2024年3月-12月

形式：校级开展

责任股室：教研室

责任单位：各学校

二、推动基础教育优质均衡发展

**17.召开全县高考、中考研讨会，举办中高考适应性模拟考试。**

时间：2024年3月-5月

形式：县级主办

责任股室：教研室

责任单位：各初、高中学校

**18.开展全县各学科各学段原创试题征集评比活动。**

时间：2024年6月-10月

形式：县级开展

责任股室：教研室

责任单位：各学校

**19.开展“全国学前教育宣传月”活动—全县幼儿园“互观互评”活动。**

时间：2024年5月

形式：县、校分级开展

责任股室：教育股、教研室

责任单位：各乡镇中心校、各幼儿园

**20.举办全县义务教育学校集团化办学观摩活动。**

时间：2024年8月

形式：县级举办

责任股室：教育股

责任单位：各学校

**21.开展全县四年级、八年级学科质量监测。**

时间：2024年7月

形式：县级开展

责任股室：教研室

责任单位：各学校

**22.开展全县基础教育精品课遴选活动。**

时间：2024年3月-11月

形式：县、校逐级开展

责任股室：教研室

责任单位：各学校

三、推动职业教育提质培优

**23.开展职业教育宣传周活动。**

时间：2024年5月-6月

形式：校级开展

责任股室：教育股

责任单位：各学校

**24.开展全民终身学习周活动。**

时间：2024年6月

形式：县级开展

责任股室：教育股

责任单位：各学校

**25.举办职业学校学生职业技能大赛。**

时间：2024年5月-12月

形式：校级举办

责任股室：教育股

责任单位：县职业技术学校

四、打造高素质专业化教师队伍

**26.开展全县教育教学“四评一赛”活动。**

时间：2024年3月-12月

形式：县级开展

责任股室：教研室

责任单位：各学校

**27.实施“国培计划”全员培训项目。**

时间：2024年3月-12月

形式：县级实施

责任股室：教研室

责任单位：各学校

**28.举办中小学教师课堂教学“四课”比赛。**

时间：2024年3月-12月

形式：县、校逐级开展

责任股室：教研室

责任单位：各学校

**29.举办全县中小学教师思政课程和课程思政优质课大赛、优秀作业和优秀教学设计大赛。**

时间：2024年3月-12月

形式：县、校逐级开展

责任股室：教研室

责任单位：各学校

**30.开展教研员专题讲座、示范课和综合能力大练兵活动。**

时间：2024年3月-12月

形式：县、校逐级开展

责任股室：教研室

责任单位：各学校

**31.开展“五个一 ”师德师风系列活动。**

时间：2024年3月-12月

形式：县、校分级开展

责任股室：人事股

责任单位：各学校

**32.举办全县中小学党务干部、入党积极分子、预备党员培训。**

时间：2024年7月

形式：县级举办

责任股室：教育工委办公室

责任单位：各学校

**33.开展庆祝教师节系列活动。**

时间：2024年9月

形式：县、校分级开展

责任股室：办公室、人事股、教育股、教研室、财务股

责任单位：各学校

**34.开展全县优秀教师典型事迹宣传报道活动。**

时间：2024年9月

形式：县、校分级开展

责任股室：人事股

责任单位：各学校

**35.开展“领航启航育才”教育人才培育活动。**

时间：2024年3月-12月

形式：县级开展

责任股室：人事股

责任单位：各学校

五、实施教育数字化战略

**36.举办全县信息技术与学科融合视频课例评选活动。**

时间：2024年7月-9月

形式：县级举办

责任股室：教研室、信息中心

责任单位：各学校

**37.举办全县第六届电脑制作大赛。**

时间：2024年10月

形式：县级举办

责任股室：信息中心

责任单位：各学校

**38.举办全县教育数字化应用能力提升培训班。**

时间：2024年10月

形式：县级举办

责任股室：信息中心、教研室

责任单位：各学校

六、深化教育领域综合改革

**39.开展全县中小学(幼儿园)校园开放周活动。**

时间：2024年5月

形式：校级开展

责任股室：办公室、教育股

责任单位：各学校

**40.开展中小学课后服务观摩活动。**

时间：2024年6月

形式：校级开展

责任股室：教育股、教研室、体卫艺股

责任单位：各学校

**41.召开高考综合改革分享交流会。**

时间：2024年7月

形式：县级召开

责任股室：教研室、考试中心

责任单位：泾源高级中学

**42.开展全县校外培训机构督查。**

时间：2024年3月-12月

形式：县级开展

责任股室：教育股、督导室

八、统筹教育发展和安全

**43.开展校园安全治本攻坚行动。**

时间：2024年2月-12月

形式：县、校分级开展

责任股室：综治办

责任单位：各学校

**44.开展“护校安园”矛盾纠纷调处及欺凌治理。**

时间：2024年3月-12月

形式：县、校分级开展

责任股室：综治办

责任单位：各学校

**45.开展校园安全典型案例宣传片征集活动。**

时间：2024年3月-6月

形式：县、校逐级开展

责任股室：综治办

责任单位：各学校

**46.开展中小学生预防溺水治理。**

时间：2024年7月

形式：县、校分级开展

责任股室：综治办

责任单位：各学校

**47.举办全县校园安全能力提升培训。**

时间：2024年7月-9月

形式：县、校逐级举办

责任股室：综治办

责任单位：各学校

**48.举办未成年人保护知识讲座。**

时间：2024年10月

形式：县、校分级举办

责任股室：综治办

责任单位：各学校