关于进一步加强和规范县级科技计划

项目管理的若干措施（征求意见稿）

为深入实施创新驱动发展战略，提升县级科技计划项目管理效能，规范项目实施和资金使用，充分发挥科技计划项目对县域经济社会高质量发展的支撑作用，根据《宁夏回族自治区重点研发计划管理办法》《固原市科技创新计划项目管理办法》《固原市拨改投专项资金管理办法（试行）》等规定，结合我县实际，提出如下措施：

一、加强协同联动，压实主体责任

为完善科技计划项目管理机制，优化科技项目管理工作，提高科技创新效能，更好保障创新驱动发展战略实施，项目主管部门、推荐单位、承担单位需履行好以下职责：

（一）项目主管部门。县发改和科技局研究制定有关项目管理制度；编制发布项目申报通知（指南），确定年度支持重点领域和方向；负责项目评审立项、绩效评估、验收结题、监督管理等工作；负责项目科技报告管理工作，推动项目成果的转化应用和信息共享；负责对项目承担单位、项目负责人及参与主体开展科研诚信审查；协调处理项目管理过程中的其他事项。

（二）项目推荐单位。各部门（乡镇）负责组织、推荐本辖区或本部门（单位）范围内的项目；负责督促项目承担单位、项目负责人按要求填报项目合同书、科技报告、年度报告、验收（结题）材料，并对其真实性、完整性进行审查；负责督导项目承担单位、项目负责人按时启动和实施项目，对项目执行和经费使用情况进行检查和监督，协调解决项目实施过程中的有关问题。

（三）项目承担单位。项目实施主体应遵守有关法律法规和伦理准则，对相关科研活动进行审查和监管；严格执行项目管理规定，对项目申报材料的真实性进行审核，建立健全科研、财务、诚信等内部管理制度，按规定管理使用项目资金，如实报告经费决算；按照合同书组织实施项目，落实项目实施配套条件，履行合同书各项条款，高质量完成主要目标和任务；按要求及时报告项目实施情况，编报科技报告，按期配合开展项目中期检查、验收（结题）、绩效评价；及时报告项目实施中出现的重大事项，按程序报批需调整的事项，做好项目档案管理；接受县发改和科技局的指导、检查并配合做好监督、评估和验收（结题）等工作。

二、强化项目过程管理，提升项目实施质量

县级科技计划项目包括实施前引导（以下简称“前引导”）、验收后支持（以下简称“后支持”）两种方式。前引导项目重点支持战略性、基础性、公益性研究，以及产业关键共性技术攻关和集成创新，立项后拨付财政资金。对前引导项目，根据项目预算评审总资金30%的比例原则上不超过50万元给予支持；科研事业单位和社会组织承担前引导项目，支持资金原则上不超过50万元；科研事业单位和社会组织承担的东西部科技合作项目，原则上财政资金拨付区外单位比例不得高于40%。后支持项目重点支持企业自主申报的产业技术攻关项目，申报企业先行投入资金组织实施，待项目验收合格后，按审计核定的项目研发总投入30%最高不超过50万元给予奖补。验收通过的项目结余资金应按程序退回。财政资金超过20万元（含20万元）的项目结题验收时需提供会计事务所出具的审计报告。

县级科技计划项目要严格遵循以下管理流程：

（一）申报指南。项目的申报采取公开征集或定向组织等方式。公开征集是指依据县科技创新规划和产业技术需求，发布项目申报指南，明确项目支持方向、范围及重点，确定项目申报的时间、渠道和方式，面向全社会征集项目。定向组织是指依据科技创新规划和产业技术需求，体现政府目标导向，县发改和科技局通过调研、专家研讨等方式，凝练经济、社会和科技发展的重大项目需求，并组织相关单位申报。对影响全县经济社会发展的突发重大公共事件、紧急重大科技需求，可建立科技计划应急反应绿色通道机制，组织协调有关部门进行顶层设计，直接论证立项，组织实施。

（二）申报条件。申报主体应是具有独立法人资格企业（在县内持续经营满二年）、科研机构、医院和社会组织等单位或者其他相关机构；具有项目实施的工作基础和条件、健全的科研管理制度、财务管理制度、资产管理制度，具有完成项目必备的人才条件、技术装备、资金等保障能力；企业申报项目的，项目负责人必须与法人代表为同一人，并在相关领域和专业具有一定的学术地位或技术优势，具有完成项目所需的组织管理和协调能力，科研信用记录良好；企业申报项目的，配套自筹经费总额与财政经费总额比例原则上不低于7:3；项目申请人一般应具有中级及以上专业技术职务（职称）或者学士以上学位；项目组成员与申请者不是同一单位的，其所在单位视为合作研究单位，合作研究单位一般不超过2个。

（三）项目推荐。项目按申请单位的行政隶属或行业主管部门推荐。乡镇所辖属单位申报的项目由乡镇或行业主管部门初审和推荐；县直部门（单位）申报的项目由其行政主管部门初审和推荐；轻工产业园区所属企业由园区初审和推荐；区市驻泾单位申报的项目由本单位初审和推荐。推荐单位对项目材料的真实性、完整性等情况进行审核，按时提交项目申报材料。

（四）形式审查。县发改和科技局对申报项目进行形式审查，主要包括申报主体信用记录、申报材料完整性、项目查重、查新等情况。根据需要可对申报项目进行现场考察和论证。

（五）项目评审。由县发改和科技局组织项目评审，评审主要采取会议评审方式，根据项目类型、技术领域、学科特点等从专家库中随机抽取专家，重点评价项目必要性、创新性、可行性、成果应用性，以及研发总预算合理性等。

（六）项目立项。由县发改和科技局结合对项目实施主体现场核查赋分、专家评审或咨询论证意见，经会议研究审定后确定拟立项项目，按程序进行公示，公示期不少于5个工作日。对经公示无异议的项目，下达项目立项文件。

（七）项目实施。立项文件下达后，项目承担单位应在5日内提交合同书，县发改和科技局应在合同书提交后10日内完成审定。项目承担单位、项目负责人无正当理由逾期未提交任务书及相关材料的，视为主动放弃该项目。项目实施起始时间按立项文件下达之日起算，项目实施期不少于1年。

（八）项目变更。项目实施期间，项目任务书内容原则上不得调整，确因客观原因需要调整的，应当书面提出变更申请，经推荐单位审核后报县发改和科技局批准。项目实施期间，在研究方向不变、不降低任务指标的前提下，项目承担单位、项目负责人可以自主调整研究方案、技术路线。

（九）项目验收。各类县级科技计划项目均应进行验收（结题）。县级科技计划项目承担单位、项目负责人应当在项目实施期结束后3个月内提交申请验收（结题）材料。项目验收以合同书为主要依据，技术评价与资金评议合并进行。技术专家、财务专家以合同书约定内容和验收资料为依据进行独立评价，综合形成合格、不合格、结题三类验收结论。未通过验收的县级科技计划项目，承担单位经整改完善后，可在6个月内再次提出验收申请。如再次未通过验收，项目负责人3年内不得再次申报县级科技计划项目，并根据项目合同书完成进度和专家验收意见收回相应的项目资金。县级科技计划项目因故不能按期完成，需申请延期的，项目承担单位、项目负责人应在项目实施期满3个月前提出延期申请，经县发改和科技局批准后延期。原则上，项目延期只能申请1次，且延期时间不得超过1年。

（十）绩效评价。实行项目绩效评估评价制度。县发改和科技局委托第三方专业机构对项目实施绩效进行评估评价。根据评估评价结果优化项目管理，将监督、绩效评估评价和科研诚信评价结果作为项目立项、资金安排、项目管理和专家遴选等管理决策的重要依据。

三、强化科研诚信建设，提升资金使用效能

（一）加强科研诚信宣传。向项目承担单位和科研人员普及科研诚信知识，增强科研诚信意识，营造诚实守信的科研氛围。

（二）建立科研诚信档案。由县发改和科技局对项目申报单位和科研人员在项目申报、实施、验收等过程中的诚信行为进行记录。对存在科研不端行为的单位和个人，将依法依规进行处理，并纳入科研诚信黑名单，5年内不得申报县级科技计划项目。

（三）加强经费培训管理。由县发改和科技局组织廉政风险预警谈话，开展科研项目及经费管理政策培训，确保经费使用的合理性和合规性。督促项目承担单位建立健全财务管理制度，加强对项目经费的核算和管理，做到专款专用、专账核算，严禁截留、挪用、挤占项目经费。