泾源县人民政府办公室文件

泾政办发〔2022〕3号

民政府办

泾源县人民政府办公室关于

印发《泾源县2022年为民办理实事》的通知

各乡（镇）人民政府，政府各部门、直属机构，区市驻泾有关单位：

《泾源县2022年为民办理实事》已经县人民政府研究同意。为确保民生实事早实施、快推进、见实效，请各牵头部门制定工作方案，明确目标任务，细化工作措施，压实工作责任，认真抓好落实。

（一）加强组织领导。各牵头部门要坚持以人民为中心的发展思想，着力在发展中保障和改善民生，认真落实一件民生实事“一名包抓领导、一个责任单位、一个工作专班、一个推进清单”的要求，按照“谁主管、谁负责”的原则，建立民生实事细化台账，明确关键点、时间表、作战图，强化工作措施，层层传导压

力，环环抓好落实，以钉钉子精神推动落实，确保每一件为民实事当年完成、当年见效。

（二）扎实推进实施。各部门（单位）要进一步完善民生实事推进机制，县发展和改革局、审批服务管理局等单位要建立健全工程类实事项目审批“绿色通道”，简化审核批复手续和流程，确保项目早实施、群众早受益；县财政局要进一步优化调整支出结构，按政策规定拨付资金，加强财政资金绩效管理，切实提高资金使用效益；县审计局要加强民生实事资金使用情况的审计检查，严禁挪用、滞留、虚列等行为。

（三）加强督促检查。坚持“一月一调度、一月一督查、一月一通报、一季度一报告”工作机制，政府督查室要加大督查力度，实行清单式管理、跟踪式推动、销号式督查，扎实跟进项目落实情况，督促解决落实中出现的困难与问题，确保每一件民生实事落实、落细、落到位。

附件：泾源县2022年为民办理实事任务分解表

泾源县人民政府办公室

2022年1月6日

（此件公开发布）

泾源县2022年为民办理实事清单

| 序号 | 实事名称 | 实事内容 | 完成时限 | 责任领导 | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城市人居环境改善民生实事 | 重点实施7个老旧小区基础设施改善，改造小区楼体，配套建设室外基础设施建设，不断提升小区人居环境质量。 | 2月，完成项目前期准备工作； 3月，完成招标并开工建设； 5 月底，完成老旧小区改造总工程量的 50%; 10月初，完成老旧小区改造任务。 | 李 刚 | 住建局 |  |
| 2 | 农村人居环境改善民生实事 | 重点实施农村环境综合整治，打造幸福农家3000户，完成农村改厕1800户;打造农村人居环境综合整治示范村16个。 | （一）农村人居环境整治 1月底，完成项目方案编制； 3月底，完成资金落实，并完成招投标工作； 4月初，开工建设； 6月底，完成16个农村人居环境整治示范村建设任务。 （二）农村改厕 1月底，完成项目方案编制； 3月底，完成与自治区农业农村厅对接，争取项目资金； 4月初，开展项目招标； 5月初，开工建设； 7月底，完成卫生厕所建设800座； 9月底，完成卫生厕所1800座。 （三）幸福农家 1月底，完成制定项目实施方案和技术方案； 2月初，进行政府招标采购； 4月底，完成3000户菜园建设和菜苗定植； 5-6月份加强田间管理与技术指导； 7-9月份指导农户采收和田间管理。 | 李 刚 | 农业农村局 |  |
| 序号 | 实事名称 | 实事内容 | 完成时限 | 责任领导 | 责任单位 | 备注 |
| 2 | 农村人居环境改善民生实事 | 重点实施农村公路水毁维修工程，维修破损路面1.4万平方米，硬化巷道6 万平方米，修建边沟2万米，提升群众出行安全感。 | 3月底，完成项目勘察、设计、批复、招标等前期工作； 4月初，开工建设； 6月底，完成塌方清理、维修边坡、排水沟、挡土墙、路面等工程量60%； 9月底，完成剩余工程量100%。 | 杨 志 | 交通局 |  |
| 3 | 群众就业能力提升民生实事 | 重点开展城乡劳动力职业技能提升行动培训820人，发放创业担保贷款1500万元，城镇新增就业300人，培育创业实体150个，创造新岗位200个，全民创业带动就业1000人。 | 3月底完，成职业技能提升培训100人，发布创业担保贷款报名公告，城镇新增就业20人，培育创业实体10个，创造新岗位20个，全民创业带动就业60人； 6月底，完成职业技能提升培训300人，发放创业担保贷款300万元，城镇新增就业80人，培育创业实体50个，创造新岗位60个，全民创业带动就业200人； 9月底，完成职业技能提升培训600人，发放创业担保贷款800万元，城镇新增就业120人，培育创业实体100个，创造新岗位120个，全民创业带动就业600人； 12月底，完成职业技能提升培训820人，发放创业担保贷款1500万元，城镇新增就业300人，培育创业实体150个，创造新岗位200个，全民创业带动就业1000人。 | 李 静 | 人社局 |  |
| 序号 | 实事名称 | 实事内容 | 完成时限 | 责任领导 | 责任单位 | 备注 |
| 4 | 医疗卫生健康服务提升民生实事 | 重点对泾源籍农村35-64岁妇女开展宫颈癌、乳腺癌免费筛查4000人；对泾源籍的孕16周--20周的孕妇，开展产前筛查，筛查21三体综合征、18三体综合征等遗传病；开展新生儿代谢性疾病筛查、听力筛查、脱贫户新生儿耳聋基因筛查；实施县医院救助能力提升工程，新建县人民医院门（急）诊部，配套建设相关附属设施，并配备必需的诊疗设备。 | （一）适龄妇女宫颈癌、乳腺癌筛查各4000人 4月初，启动筛查工作； 6月底，完成筛查1000人； 9月底，完成筛查2500人； 12月底，完成筛查4000人。 （二）产前筛查率达80%以上，全县筛查800人次 3月底，完成筛查200人次； 6月底，完成筛查400人次； 9月底，完成筛查600人次； 12月底，完成筛查800人次。 （三）新生儿代谢性疾病筛查 新生儿21三体综合征、18三体综合征等遗传病筛查350人，筛查率达到98%；新生儿听力筛查350人，筛查率达到95%；脱贫户新生儿耳聋基因筛查，应筛尽筛，筛查率达到90%。 （四）县医院救助能力提升工程 1月底，完成项目前期准备工作； 3月底，完成项目招投标，开工建设； 8月底，完成主体封顶； 11月底，项目竣工验收。 | 李 刚 | 卫健局 |  |
| 序号 | 实事名称 | 实事内容 | 完成时限 | 责任领导 | 责任单位 | 备注 |
| 5 | 基本民生保障提升民生实事 | 重点为符合救助条件的 0-6 岁残疾儿童提供康复救助服务；完成120户困难残疾人家庭无障碍改造;扶持100户困难残疾人发展家庭种养殖业，增加经济收入。 | （一）0-6岁残疾儿童康复服务项目 2月初，完成全县符合康复救助条件的0-6岁残疾儿童筛选； 3月初，启动符合条件的0-6岁残疾儿童康复训练； 12月初，完成项目。 （二）120户困难残疾人家庭无障碍改造项目 3月底，制定实施方案，进行摸底； 4月底，完成项目的招投标； 5月初，开始实施项目； 6月底，完成项目实施； 7月底，完成验收并兑付资金。 （三）100户“阳光助残”项目 1月底，完成摸底； 2月初，开始实施项目 4月底，完成项目实施； 5月初，开始验收并兑付资金。 | 李 静 | 残 联 |  |
| 6 | 办学条件改善提升民生实事 | 重点对全县10所中小学（幼儿园）热源进行改造，改造供热面积60000平方米，购买公办幼儿园幼儿保育教育服务岗位40名。 | （一）煤改电项目 3月初，开工建设； 6月底，完成项目建设任务。 （二）购买公办幼儿园保育教育服务岗位 6月底，完成制定项目实施方案； 7月底，招承接主体； 8月初，组织报名招聘； 9月底，完成人员招聘、上岗培训。 | 李 静 | 教体局 |  |
| 7 | 社区公共服务提升民生实事 | 新建泾河社区和社区老年人日间照料中心及相关配套设备，不断提升城市社区服务功能。 | 2月底，完成立项批复； 4月底，完成地勘、设计、审图、预算工作； 5月底，完成招投标； 6月初，开工建设； 12月底，完成主体竣工。 | 李 静 | 民政局 |  |
| 序号 | 实事名称 | 实事内容 | 完成时限 | 责任领导 | 责任单位 | 备注 |
| 8 | 群众文体生活提升民生实事 | 开展“送戏下乡”惠民演出 60 场次、广场文化演出10 场次、“戏曲进乡村”42场次，提升文化大院 2 个文艺团队1个。 | （一）“送戏下乡”“戏曲进乡村”惠民文艺演出活动 9月初，启动“送戏下乡”“戏曲进乡村”惠民文艺演出活动； 11月底，全面完成“送戏下乡”60场次，“戏曲进乡村”42场次。 （二）广场文化演出活动 5月中旬，启动全县广场文艺演出， 10月中旬，完成广场文艺演出10场次。 （三）文化大院提升项目 8月底，完成提升文化大院摸底申报； 10月底，完成2个文化大院、1个文艺团队提升工作。 | 李 静 | 文旅局 |  |
| 9 | 法律援助质量提升民生实事 | 为农民工、妇女、残疾人、老年人、未成年人等群体提供法律服务，办理法律援助案件 200 件以上，维护群众合法权益。 | 3月底，完成法律援助50件； 6月底，完成法律援助100件； 9月底，完成法律援助150件； 12月底，完成法律援助200件。 | 贾国炜 | 司法局 |  |
| 10 | 食品药品安全提升民生实事 | 建成示范乡镇1个、示范一条街1个、食品安全示范店10户、阳光药店26户，建成以落实“四个最严”为引领，以互联网智能监管为支撑，以提升保障水平为核心的食品药品安全区。 | 1月底，完成22家阳光药店创建； 3月底，完成24家阳光药店创建； 6月底，完成示范乡镇、示范街、示范店、26家阳光药店创建； 10月底，完成自查整改； 12月底，验收通过。 | 李 静 | 市场监管局 |  |