## Sheet1
生态经济产业专班工作方案表
产业类别 |  | 发展目标 | 包抓专班 | 牵头单位 | 配合单位 | 全产业链核心环节及重点任务 | 2023年工作目标及完成节点 | 年内重点对接引进目标企业及计划 | 备注
五特产业 | 生态经济 | 立足符合泾源县情、符合市场发展规律、符合群众普遍受益的原则，以建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区为统领，聚焦乡村振兴，深入实施生态建设、特色苗木产业培育、林下经济发展创新、碳汇计量监测与交易四大工程，深化拓展“两山”理论实践基地创建成果，切实把生态优势转化为产业优势、竞争优势和发展优势。2023年，全县森林覆盖率达到46.5%以上，草原综合植被盖度达到95%；苗木面积稳定在8.3万亩左右；引入社会资本参与生态建设的企业1家年内完成投资4000万元以上。 | 专班负责人 李刚 专班成员 任伟 陈宝 赵宝安 | 自然资源局 | 各乡镇 自然资源局 | 核心环节1：围绕提高生态系统质量和稳定性，提升生态系统碳汇增量目标，持续推进大规模国土绿化，扩大林草资源总量，提高单位森林面积碳汇量，精准推进林分质量提升，深化林业供给侧结构性改革，年均完成造林绿化5万亩，做好国家储备林建设工作。 | 2023年，完成造林绿化面积5.5万亩（其中人工造林1万亩、未成林抚育提升3万亩，退化林改造1.5万亩），中幼林抚育3000亩，建设国家储备林5万亩。 | 1.海沧区在我县投资建设碳汇林项目。该项目由厦门市海沧区在我县投资建设碳汇林，计划建设1000亩，每亩投资1万元，修建林区道路60千米。 2.泾源县储备林建设项目。该项目计划在7个乡镇建设国家储备林5万亩，每亩投资0.5万元，采取“中央林业专项造林补贴资金+自治区林业专项造林补贴资金+政策性贷款”的融资模式，建设以樟子松、油松、云杉等为主的大径材国家储备林。
|  |  |  | 自然资源局 | 各乡镇 自然资源局 科技局 乡村振兴局 农业农村局 | 核心环节2：坚持以市场为导向，逐步淘汰劣质和过剩品种，采取“面对市场销售一批、绿化项目消化一批、改头换面转型一批、政府补贴腾退一批”等措施，解决苗木结构不合理、品质不高和“非粮化”问题，2023年，根据苗木实际留存情况，有计划的进行腾退，逐步优化全县苗木保存面积，良种使用率达到100%，苗木交易量达到1000万株以上，苗木产业产值达到2亿元左右。 | 2023年，根据苗木实际留存情况，有计划的进行腾退，逐步优化全县苗木保存面积。
|  |  |  | 自然资源局 | 各乡镇 自然资源局 农业农村局 | 核心环节3：立足泾源资源禀赋、产业基础和发展现状，充分挖掘泾源气候资源、生态资源和文旅资源优势，聚焦高质量发展这一关键词，发展六盘山特色花灌木、造型盆景，打造六盘山苗木特色品牌。逐步培育具有耐瘠薄、耐盐碱及耐寒耐旱的六盘山特色苗木和经济效益较高的优势乡土树种，协同推进降碳、节水、减污、扩绿、增长，发展优势产业。 | 2023 年，全县苗木交易量达到1000万株以上，良种使用率达到100%，苗木产业产值达到2亿元左右。
|  |  |  | 自然资源局 农业农村局 | 各乡镇 | 核心环节4：推广种植以山桃、山杏、刺五加、枸杞芽菜等为主的林下经果林产业1万亩。借助吸引社会资本参与生态修复改革试点的东风,探索深化生态修复+生态产业+新能源+森林旅游康养等新路子。依托泾源独特的自然资源禀赋，种植六盘山中药材2.44万亩，其中中药材良种繁育示范基地200亩，大田规范化种植4700亩，林下仿生中药材种植基地1万亩，林药间做规范化种植基地9500亩。以羊肚菌、木耳、香菇、平菇、大球盖菇、茯苓等品种为主，建设食用菌示范园3处，繁育研究中心2家，菌种菌棒工厂化生产车间3处，年生产能力达到500万棒，在沙塘林场、黄花乡羊槽村发展设施大棚、菌菇示范推广，辐射带动农户发展庭院菌菇500户。按照“蜜源固基础、技术促养殖、质量作保障、市场争效益”的发展思路和“企业+合作社+基地+蜂农”养殖模式，种植蜜源植物6000亩，积极推动养蜂产业和农业增产、生态保护的良性互动，新建标准化蜂场7个，巩固提升标准化蜂场10个（达到56个），全年分蜂扩群1.4万箱，中华蜜蜂养殖规模稳定在4万群，年生产“泾源蜂蜜”40万公斤，力争中蜂产业总收入达到4000万元以上。打造露地冷凉蔬菜标准化示范区，集中连片种植蔬菜2000亩，试种小拱棚麒麟瓜2000亩，辐射带动全县冷凉果蔬种植面积达到1万亩，发展庭院经济，通过建设“小菜园”、发展菌菇等成本低、劳动强度小的庭院经济1万户。 | 2023年，推广种植以山桃、山杏、刺五加、枸杞芽菜等为主的林下经果林产业1万亩。
|  |  |  | 科技局 农业农村局 乡村振兴局 自然资源局 | 各乡镇 |  | 2023年，种植六盘山中药材2.44万亩，其中中药材良种繁育示范基地200亩，大田规范化种植4700亩，林下仿生中药材种植基地1万亩，林药间做规范化种植基地9500亩。
|  |  |  | 科技局 农业农村局 乡村振兴局 自然资源局 | 各乡镇 |  | 2023年，以羊肚菌、木耳、香菇、平菇、大球盖菇、茯苓等品种为主，建设食用菌示范园3处，繁育研究中心2家，菌种菌棒工厂化生产车间3处，年生产能力达到500万棒，在沙塘林场、黄花乡羊槽村发展设施大棚、菌菇示范推广，辐射带动农户发展庭院菌菇500户。
|  |  |  | 农业农村局 乡村振兴局 自然资源局 | 各乡镇 |  | 2023年，种植蜜源植物6000亩，新建标准化蜂场7个，巩固提升标准化蜂场10个（达到56个），全年分蜂扩群1.4万箱，中华蜜蜂养殖规模稳定在4万群，年生产“泾源蜂蜜”40万公斤，力争中蜂产业总收入达到4000万元以上。
|  |  |  | 农业农村局 乡村振兴局 | 各乡镇 |  | 2023年，集中连片种植蔬菜2000亩，试种小拱棚麒麟瓜2000亩，辐射带动全县冷凉果蔬种植面积达到1万亩，成本低、劳动强度小的庭院经济1万户。
|  |  |  | 自然资源局 发改局 财政局 | 各乡镇 | 核心环节5：以创建林业碳汇示范市为契机，紧紧围绕提高生态系统质量和稳定性，提升生态系统碳汇增量，以“双碳”目标为牵引，以高效固碳树种、乡土树种为主，乔灌草结合，积极与厦门市海沧区联系，投资1000万元开发建设碳汇林1000亩，构建森林旅游+森林碳汇+旅游康养新模式。 | 2023年，计划建设碳汇林1000亩，每亩投资1万元，修建林区道路60千米。

## Sheet2
生态经济产业专班工作分解表
重点任务 | 项目名称 | 责任单位 | 实施单位 | 实施内容
生态建设工程 | 造林绿化 | 自然资源局、各乡镇 | 自然资源局 | 完成造林绿化面积5.5万亩（其中人工造林1万亩、未成林抚育提升3万亩，退化林改造1.5万亩），中幼林抚育3000亩。
特色苗木产业培育 | 报废苗木腾退 | 自然资源局、科技局、农业农村局、乡村振兴局 | 各乡镇 | 腾退报废苗木1万亩，腾出土地发展其他经济产业，全县苗木保存面积优化到9.3万亩。
林下经济 | 林果 | 自然资源局、农业农村局 | 各乡镇 | 推广种植以山桃、山杏、刺五加、枸杞芽菜等为主的林下经果林产业1万亩。
| 林药 | 科技局、农业农村局、乡村振兴局、自然资源局 | 各乡镇 | 种植六盘山道地中药材2.47万亩，其中中药材良种繁育示范基地200亩，中药材良种繁育示范基地5000亩，林下仿生中药材种植基地1万亩，林药间做规范化种植基地9500亩。
| 林菌 | 科技局、农业农村局、乡村振兴局、自然资源局 | 各乡镇 | 以羊肚菌、木耳、香菇、平菇、大球盖菇、茯苓等品种为主，建设食用菌示范园3处，繁育研究中心2家，菌种菌棒工厂化生产车间3处，年生产能力达到500万棒，辐射带动农户发展庭院菌菇500户。
| 林蜂 | 农业农村局乡村振兴局、自然资源局 | 各乡镇 | 按照“蜜源固基础、技术促养殖、质量作保障、市场争效益”的发展思路和“企业+合作社+基地+蜂农”养殖模式，种植蜜源植物6000亩，积极推动养蜂产业和农业增产、生态保护的良性互动，新建标准化蜂场7个，巩固提升标准化蜂场10个（达到56个），全年分蜂扩群1.4万箱，中华蜜蜂养殖规模稳定在4万群，年生产“泾源蜂蜜”40万公斤。
| 生态康养 | 文旅局、自然资源局 | 文旅局、各乡镇 | 建设万亩“林药+油菜+中蜂”农旅融合示范基地，带动发展农旅融合产业，年吸引游客1万人以上。
碳汇计量监测及交易 | 碳汇林建设 | 各乡镇、自然资源局、发改局、财政局 | 自然资源局 | 加强与厦门市海沧区联系，积极开发碳汇林建设，投资1000万元在泾源县境内建设以开发碳汇为主的乔木林1000亩，建成森林旅游+森林碳汇+旅游康养新模式的碳汇林。